阜阳理工学院纵向科研项目经费管理办法

- 总则

- 为贯彻落实《国务院办公厅关于改革完善中央财政科研经费管理的若干意见》(国办发〔2021〕32 号)文件精神，进一步规范科研经费管理，提高资金使用效益，充分激发科研人员创新创造活力，提升学校科技创新能力和服务能力，根据《国家重点研发计划资金管理办法》（财教〔2021〕178号）、《国家自然科学基金资助项目资金管理办法》（财教〔2021〕177号）和《国家社会科学基金项目资金管理办法》（财教〔2021〕237号）等文件规定，结合学校实际，制定本办法。

- 纵向科研项目经费是指以学校名义承担国家和相关部委、地方各级政府等部门下达的各类科技计划（含基金）所获得的经费，以及我校作为合作单位，由牵头单位承担上述来源项目转拨到学校的经费。

- 纵向科研项目经费（下称“科研经费”）属学校收入，必须全部纳入学校财务统一管理，单独核算、专款专用。

- 凡由我校教职工承担的科研项目，必须在科研处立项备案，作为教职工科研工作业绩考核和职称评审等依据。

- 管理体系

- 学校是科研经费管理的责任主体，履行法人责任，规范资金管理，实行“统一领导、分级管理、责任到人”的科研经费管理体制。在校长的领导下，分管校领导在各自职务权责范围内对学校科研经费管理承担直接领导责任。各职能单位、学院（部）和项目负责人在科研经费管理中各司其职，各尽其责。

- 科研处是学校纵向科研项目的归口管理部门。负责科研项目的组织申报、立项实施、结题验收等过程管理；指导项目负责人撰写项目预算和决算；负责项目经费分配、预算调整审核、绩效支出审核；做好相关政策宣传和业务培训等工作。

- 财务资产处负责科研经费的财务管理、会计核算及审核、科研项目预算和决算审核、预算调整审核，协助项目负责人办理结题结账；监督项目负责人按照项目立项通知书（任务书、预算书）或者合同约定以及有关财经法规合理使用科研项目经费；会同有关部门做好相关政策宣传和业务培训等工作。财务资产处负责已入账的科研经费购置和试制的仪器设备、计算机软件等资产管理。统筹学校现有资产配置情况，加强重大仪器设备等新增资产配置的管理，避免重复购置和闲置浪费。

- 人事处负责对项目组使用科研经费聘用各类人员（含项目用工、科研助理、退休返聘等）进行审核和管理。使用科研经费发放学校在职人员的科研绩效、劳务费、专家咨询费等人员经费纳入学校绩效工资总量管理。

- 审计部门负责科研经费使用和管理进行审计监督；协助项目负责人接受项目经费专项审计。

- 党政办公室（纪委）对各个管理部门的履职情况进行监督，对违规违纪行为进行查处。

- 学院（部）是科研活动的基层管理单位，对本单位科研项目、经费使用和科研行为承担监管责任；根据学科特点和项目实际需要，合理配置资源，为科研项目执行提供条件保障；评价科研绩效、监督预算执行、督促项目进度。

- 项目负责人作为科研经费使用和管理的直接责任人，对科研经费（含结余经费）使用的合规性、合理性、真实性和相关性负责；项目负责人要遵守科研项目资金管理办法和相关财经法规，合理编制经费预算，按照项目任务书和预算批复使用项目经费，及时办理结题及结账手续，依法据实编制决算，自觉接受上级和学校相关部门的监督、检查和审计。

- 预算管理

- 纵向科研经费预算管理分为包干制和预算制项目资金管理两类。

- 实行包干制，项目负责人无需编制项目预算，具体要求按照国家或学校相应管理办法执行。

- 实行预算制，项目负责人应当根据项目研究任务的特点和实际需要，按照“政策相符性、目标相关性和经济合理性”的原则科学合理、实事求是地编制项目预算。项目负责人编制科研经费预算后，由科研处和财务资产处审核，并按要求报项目主管部门审批。

- 科研经费预算一经批复，严格按批复预算的开支范围、标准和项目研究进度执行。项目研究过程中确需调整的，需按照纵向科研项目预算调整管理的相关规定执行。

- 收入和支出管理

第十七条 科研经费到达学校账户后，项目负责人和科研处应及时确认科研经费收入，并由财务资产处办理入账手续。

第十八条 科研人员在项目执行过程中，应增强责任意识和诚信意识，恪守科学道德准则，践行科研诚信要求；严格执行国家相关财经政策和学校财务制度，严禁违规使用经费。不得存在以下行为：

（一）编报虚假预算；

（二）未对项目资金进行单独核算；

（三）列支与本项目任务无关的支出；

（四）未按规定执行和调剂预算、违反规定转拨项目资金；

（五）虚假承诺其他来源资金；

（六）通过虚假合同、虚假票据、虚构事项、虚报人员等弄虚作假，转移、套取、报销项目资金；

（七）截留、挤占、挪用项目资金；

（八）设置账外账、随意调账变动支出、随意修改记账凭证、提供虚假财务会计资料等；

（九）使用项目资金列支应当由个人负担的有关费用和支付各种罚款、捐款、赞助、投资、偿还债务等；

（十）其他违反国家财经纪律的行为。

第十九条 科研经费支出包括直接费用和间接费用。

- 直接费用

直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用。

自然科学类直接经费主要包括：

- 设备费：是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。计算类仪器设备和软件工具可在设备费科目列支。应当严格控制设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备以及对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。

- 业务费：是指项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力、出版文献信息传播知识产权事务、会议、差旅、国际合作交流等费用，以及其他相关支出。

- 劳务费：是指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者以及项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。上级主管部门项目管理办法有特殊规定的，按其规定执行。

人文社科类直接经费主要包括：

- 设备费：指在项目实施过程中购置设备和设备耗材、升级维护现有设备以及租用外单位设备而发生的费用。应当严格控制设备购置，鼓励共享、租赁设备以及对现有设备进行升级。

- 业务费：指在项目实施过程中购置图书、收集资料、复印翻拍、检索文献、采集数据、翻译资料、印刷出版、会议、差旅、国际合作交流等费用，以及其他相关支出。

- 劳务费：指在项目实施过程中支付给参与项目研究的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

项目聘用人员的劳务费开支标准，参照当地科学研究和技术服务从业人员（自然科学类）或社科研究从业人员（人文社科类）平均工资水平，根据其在项目研究中承担的工作任务确定，其由单位缴纳的社会保险补助、住房公积金等纳入劳务费科目列支。支付给临时聘请的咨询专家的费用，不得支付给参与本项目及所属课题研究和管理的相关人员，其管理按照国家有关规定执行。

- 间接费用

指项目承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：承担单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖等消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。

间接经费纳入学校财务统一管理，具体按照阜阳理工学院纵向科研项目间接费用和绩效支出管理的相关规定执行。

项目上级主管部门无明确要求编制间接费用预算的项目，按项目资助经费的5%提取管理费，由学校统筹。

- 合作经费、外协费和外购经费的管理

第二十条 合作经费指批复的项目计划（任务）书或合同明确注明转拨给合作单位的经费；外协费是指在项目研究开发过程中由于研制单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给项目以外单位的研制、研究、设计等费用，且纵向科研项目预算科目中有“外协费”；外购经费指因项目实施的需求，用于购买货物和服务等需转拨给提供货物和服务单位的经费。

项目负责人对合作单位、外协、外购业务的真实性、相关性、合规性和有效性负直接责任。

- 合作单位经费的拨付必须按批复的计划（任务）书、经费预算书或合同执行，并有明确的转出经费数额和任务内容，由项目负责人提出经费转拨申请，经学院（部）审核，科研处核准确认，财务资产处审核，经费方可转拨。

项目负责人对合作单位的项目实施过程负监管责任，有义务告知合作单位科研项目管理和经费使用的相关政策，要求合作单位对相关经费单独核算、专款专用，要求合作单位配合学校科研经费的检查和审计。

- 外协费根据批复的预算书执行,必须与外协单位签订合同（协议）。由项目负责人提出经费转拨申请，经学院（部）审核，科研处核准确认，财务资产处审核，经费方可转拨。

- 外购货物和服务应按国家和学校招标与采购的相关规定执行，具体由财务资产处办理。

- 项目负责人和项目组成员如与合作单位、外协单位和外购单位（含个人）有利益关联，应在签订合同（或执行经费转拨）前主动向学校相关部门报备，按照学校相关管理规定执行。

- 结题结账与结余经费管理

第二十一条 项目实施期间，年度剩余资金可结转下一年度继续使用。项目执行期满后，项目负责人应按照项目上级主管部门要求及时办理结题手续，清理财务账目与资产，据实编制经费决算，经科研处和财务资产处审核，按照要求报送项目上级主管部门。

第二十二条 项目研究过程中或结题验收时，需要审计部门审计，并提供相关资料，需经过科研处和财务资产处审核。在出具审计报告前，项目负责人需要将审计报告征求意见稿送科研处和财务资产处核实。

第二十三条 因客观原因需延期或终止项目的，项目负责人须按任务书或者合同约定时间提前通过所在学院（部）向科研处提出申请，经科研处审核后向项目上级主管部门提出申请，经批准后方可执行。

第二十四条 对于项目提前终止尚未列支的项目资金，或因项目实施计划调整不需要继续支出的项目资金，或项目综合绩效评价不通过等导致科研经费不能留用的项目资金，按上级主管部门意见或合同约定执行。

第二十五条 项目通过结题验收后6个月之内，项目负责人应向科研处提交上级主管部门的验收意见和其他有效证明材料等项目结题资料，办理科研项目结题和材料归档手续。

第二十六条 明确项目完成任务目标并通过综合绩效评价后，结余资金留归学校使用。结余资金统筹安排用于基础研究直接支出，优先考虑原项目团队科研需求，并加强结余资金管理，健全结余资金盘活机制，加快资金使用进度。对于不予结题的项目，按照相关上级管理部门的规定进行处理。

第二十七条 项目已经结题，负责人已离开学校，其项目结余经费经学院（部）及科研处审核后收回学校，由原项目负责人委托本校其他在职教师管理使用，或资助原所在学院（部）。

- 监督管理

第二十八条 为了加强监督管理，体现公平公正，科研处、相关职能单位及学院（部）定期通过校内办公网、财务信息系统、科研系统、实地开辟公示专栏等形式对科研项目预算、预算调剂、资金使用（重点是间接费用、外拨资金、结余经费的使用）、项目研究成果等信息进行公开公示，同时设立公开举报电话、邮箱等途径，主动接受群众监督。

第二十九条 在项目实施过程中购置或试制的大型仪器设备，使用效益低的，对该项目后续仪器设备申购给予暂缓处理，必要时对该台仪器设备进行校内调拨。

第三十条 不履行项目经费管理责任、违规使用项目经费的项目负责人，视情节轻重，采取诫勉谈话、通报批评、冻结项目经费使用、上报中止或撤销项目、取消负责人一定期限内项目申报资格等处罚措施；构成违纪的，按照国家和学校相关规定处理；对涉及犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

- 附则

第三十一条 本办法自公布之日起执行

第三十二条 本办法规定若与上级有关文件规定不一致的，按照上级文件规定执行。

第三十三条 本办法由科研处负责解释。

附件：

阜阳理工学院纵向科研项目过程管理基本流程

说明：

1、本流程是主要针对国家973、863和支撑计划项目制定的基本流程，其他纵向项目流程根据不同项目类别的要求逐步制定完善，另行发布；

2、本流程中纵向项目是指阜阳作为牵头单位的项目（课题）。

- 申报与立项阶段

若有限项要求，学院组织评审，评审结果报送科研处

科研处盖校公章，报送上级部门

立项后，填写任务书或合同书，编制经费预算书

审查预算书并盖财务相关印章

发布申报信息，组织校内申报

——————科研处

——————科研处

————项目申请人/学院（部）

——————财务资产处

审查项目预算书并盖财务相关印章

根据上级部门的限项要求，学校组织评审

审核申报材料，协助项目申请人编制经费预算书

——————科研处

——————科研处

——————项目负责人

——————财务资产处

审核任务书或合同并盖章，材料报送上级部门

将立项项目的相关材料建档并录入到科研系统

——————科研处

——————科研处

工作流程                   办理部门（人）

若无限项要求，项目申请人将材料报科研处

科科研处申请

通知项目负责人办理经费进卡手续，并开具“经费分配单”

凭“经费分配单”和批复的预算书，到财务资产处办理经费本

财务资产处开具经费本

收到拨款通知，编排项目经费卡号

——————项目负责人

——————科研处

——————科研处

——————财务资产处

工作流程                           办理部门（人）

项目经费开卡阶段

三、项目实施阶段

项目材料归档

年度/中期检查（见附件①）

按项目（课题）计划执行研究任务

——————科研处

项目(课题)验收（见附件②）

————项目负责人/学院（部）

——————科研处

——————科研处

工作流程                           办理部门（人）

项目实施过程中，若需审计，按附件③）执行；外协按附件④执行；经费外拨按附件⑤

执行；研究计划重大调整按附件⑥）执行；经费预算调整按附件⑦执行。

附件①：项目年度/中期检查

根据上级部门年度/中期检查要求，项目负责人准备相关材料

按研究计划时间节点，预通知项目负责人和学院准备年度/中期检查

——————项目负责人

——————项目负责人/科研处

材料报送上级主管部门

——————科研处

财务资产处审核经费年度/中期执行情况并盖章

科研处审核年度/中期报告并盖章

——————项目负责人/科研处/

财务资产处

工作流程                         办理部门（人）

附件

根据上级部门验收通知要求，财务资产处、审计处、科研处等协助项目负责人准备相关验收材料

审计处、科研处协助

审计处、科研处协助

————项目负责人

按研究计划时间节点，预通知项目负责人和学院准备验收材料

————科研处

项目（课题）验收通过后，材料整理归档

财务验收准备

技术验收准备

项目负责人准备财务验收申请报告，财务资产处审核并盖章

审计处组织项目（课题）审计

项目负责人准备项目（课题）结题报告；若承担的是项目，则在项目验收之前必须组织课题技术验收

财务验收

————项目主管部门

————科研处

技术验收

工作流程                             办理部门（人）

②：项目验收

对要求提供审计报告的项目的审计程序。按照下面程序过程进行。

附件③：项目审计

根据上级部门关于项目审计要求，知会     项目负责人、审计处、财务资产处

（若项目负责人收到通知要及时告知科研处）

——————科研处

科研处委托审计处组织审计

——————科研处/审计处

项目（课题）负责人协助审计部门开展审计工作

——————项目负责人

审计部门将正式《审计报告》交给科研处和项目负责人

审计处会同项目负责人、科研处、财务资产处审核《审计报告》初稿，形成反馈意见

——————审计部门

《审计报告》报送上级部门

——————项目负责人

——————审计部门

工作流程                   办理部门（人）

工作流程                        办理部门（人）

附件④：项目外协

项目负责人与协作方拟定外协合同并提供协作单位资质材料

（合同样本参照“四技”合同，在科研处网站下载）

——————项目负责人

—————学院（部）

学院领导审核外协合同并签字

——————科研处

科研处审核外协合同并盖章

——————项目负责人

协作单位签字盖章

——————财务资产处

项目负责人凭外协合同到财务资产处办理经费转拨手续

注：1、外协内容主要指外单位协作承担项目的测试、化验、加工等技术服务。发票内容应与经费预算书中相应的科目一致。

2、协作单位资质。协作单位是企业或公司，要具有法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等相关资料；协作单位是高校、科研院所、社会团体等公益性组织，要具有组织机构代码证等相关资料。

附件⑤：项目经费外拨

项目负责人提出经费外拨申请

学院审核项目（课题）任务书、经费预算书、经费外拨申请，并签字

——————财务资产处

财务资产处审核项目（课题）任务书、经费预算书、经费转拨申请，并办理经费拨款手续

科研处审核项目（课题）任务书、经费预算书、经费外拨申请，并签字

——————科研处

——————项目负责人

——————学院

工作流程                        办理部门（人）

注：外拨经费指计划任务书中明确规定需拨付给参加单位的经费。

附件⑥：项目研究计划重大调整

项目任务书或合同一经上级主管部门批复，原则上不予调整，确需调整并符合相关国家规定调整范围的，并按照上级主管部门规定的相关程序、要求办理和执行。

项目负责人提出变更申请

凭项目（课题）任务书或合同书，学院审核签字

变更申请材料审核

组织专家论证

——————项目负责人

——————学院

报送上级主管部门审批

上级主管部门审批同意后，项目负责人按调整后的计划执行

——————科研处

——————项目负责人/科研处

——————项目负责人

——————科研处

工作流程                        办理部门（人）

附件⑦：项目经费预算调整

科研项目经费预算一经上级主管部门批复，原则上不予调整，确需调整并符合相关科研经费管理办法规定调整范围，应按上级主管部门的规定程序办理。

项目负责人提出经费预算方案调整申请

学院根据项目任务书或合同书（含经费预算书）审核并签字

审核预算方案调整申请

审批预算方案调整申请。若按规定属于学校预算调整权限内的一般预算调整事项，可以执行

——————项目负责人

——————学院（部）

若重大预算调整事项，需分管校领导审批后，可以执行

上级主管部门审批同意后，项目负责人将调整后的预算交财务资产处

——————科研处

——————财务资产处

——————项目负责人

——————项目负责人

若预算方案调整超出一般预算调整范围，须报上级主管部门审批

——————科研处

工作流程                        办理部门（人）